## V0.5
ID	Bereich	Typ	Beschreibung	Priorität	Version	Erledigt
U001	Usermanagement	Userinput	Der User erstellt einen Account unter Angabe eines Namens.	Muss	V 0.1	✅
U002	Usermanagement	Transformation	Der User kann seinen hinterlegten Accountnamen ändern oder löschen.	Muss	V 1.0
U003	Usermanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine biometrische Daten (Geburtsdatum, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße, Fitnesslevel).	Muss	V 0.1	✅
U004	Usermanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegten biometrischen Daten ändern oder löschen.	Muss	V 0.1	✅
U005	Usermanagement	Transformation	Der User kann das System von kcal, was der Default ist, auf kJ umstellen.	Kann	V 1.0
K001	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) unter Angabe der Menge in Gramm oder Milliliter.	Muss	V 0.5	✅
K002	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt separat seine Wasseraufnahme unter Angabe der Menge in Milliliter.	Muss	V 0.1	✅
K003	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine favorisierten Lebensmittelkombinationen als Mahlzeiten-Template unter Angabe des jeweiligen Lebensmittels sowie der jeweiligen Menge in Gramm.	Muss	V 0.5	✅
K004	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine biometrischen Daten, anhand dessen der Grundumsatz ermittelt wird.	Kann	V 0.5	✅
K005	Kalorienmanagement	Userinput	Der User verknüpft eine externe IoT/Smartwatch, anhand dessen das System Aktivitätsdaten (Schritte) importiert.	Kann	tbd
K006	Kalorienmanagement	Userinput	Das System bietet eine Suchfunktion für Lebensmittel aus einer hinterlegten Datenbank an.	Muss	V 0.5	✅
K007	Kalorienmanagement	Userinput	Das System kann Mahlzeiten basierend auf einem hochgeladenen Foto und einer KI-Schnittstelle identifizieren, um daraufhin einen Eintrag zu erstellen.	Kann	V 1.0
K008	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegten Einträge zum Kalorienmanagement ändern.	Muss	V 0.5	✅
K009	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegten Einträge zum Kalorienmanagement löschen.	Muss	V 0.5	✅
K010	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegte IoT/Smartwatch ändern.	Kann	tbd
K011	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegte IoT/Smartwatch löschen.	Kann	tbd
A001	Analyse	Transformation	Das System berechnet den BMI aus den Parametern Größe und Gewicht.	Muss	V 0.1	✅
A002	Analyse	Transformation	Das System berechnet den Grundumsatz basierend auf Alter, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße und Fitnesslevel.	Muss	V 0.5	✅
A003	Analyse	Transformation	Das System berechnet die Flüssigkeitsbilanz basierend auf Gewicht.	Kann	V 1.0
A004	Analyse	Transformation	Das System berechnet pro Nahrungsaufnahme die anteiligen Nährwerte "Big Seven": Energie (Kcal); Fett, davon gesättigte Fettsäure; Kohlenhydrate, davon Zucker; Eiweiß; Salz.	Muss	V 0.5	✅
A005	Analyse	Transformation	Das System berechnet pro Nahungsaufnahme die anteiligen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.	Kann	V 0.5	✅
A006	Analyse	Transformation	Der User sieht wie viel Wasser er am aktuellen Tag schon getrunken hat.	Muss	V 0.1	✅
A007	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung des Soll/Ist-Zustandes seiner Kalorien des aktuellen Tages.	Muss	V 0.5	✅
A008	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung des Soll/Ist-Zustandes seines "Wasserscores" des aktuellen Tages.	Muss	V 0.5	✅
A009	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung mit den Details der Makro- und Mikronährstoffe des aktuellen Tages.	Kann	V 1.0
A010	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung seines Gewichts und BMIs im zeitlichen Verlauf.	Kann	V 0.5	✅
A011	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung mit den Details der Makro- und Mikronährstoffe im zeitlichen Verlauf.	Kann	V 1.0
A012	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung seiner Wasseraufnahme im zeitlichen Verlauf.	Kann	V 0.5	✅
A013	Analyse	Transformation	Das System setzt den berechneten BMI im Kontext zum Alter und ggf. Geschlecht	Kann	V 1.0
I001	Interaktion	Output	Der User kann im System nach gesunden Rezepte suchen.	Kann	V 1.0
I002	Interaktion	Output	Der User kann seine eigenen Analysedaten mit Freunden teilen.	Kann	tbd
I003	Interaktion	Output	Der User erhält mittels eines Belohnungssystems Badges bei Erreichen von prozentualen Scores.	Kann	tbd
I004	Interaktion	Output	Der User kann die Systemsprache zwischen Deutsch und Englisch umschalten.	Kann	V 0.5	✅
D001	Datenbank	Input	Das System hat Zugriff auf eine externe Lebensmitteldatenbank. Dort sind Lebensmittel mit ihrer Nähstoffzusammensetzung hinterlegt.	Muss	V 0.5	✅
D002	Datenbank	Input	Das System hat Zugriff auf eine externe Aktivitätendatenbank. Dort sind Aktivitäten mit dem dazugehörigen Kalorienverbrauch pro Zeit x hinterlegt.	Kann	V 1.0

## V0.1
ID	Bereich	Typ	Beschreibung	Priorität	Version
U001	Usermanagement	Userinput	Der User erstellt einen Account unter Angabe eines Namens.	Muss	V 0.5
U002	Usermanagement	Transformation	Der User kann seinen hinterlegten Accountnamen ändern oder löschen.	Muss	V 0.1
U003	Usermanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine biometrische Daten (Geburtsdatum, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße, Fitnesslevel).	Muss	V 0.1
U004	Usermanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegten biometrischen Daten ändern oder löschen.	Muss	V 0.1
U005	Usermanagement	Transformation	Der User kann das System von kcal, was der Default ist, auf kJ umstellen.	Kann	tbd
K001	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) unter Angabe der Menge in Gramm oder Milliliter.	Muss	V 0.5
K002	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt separat seine Wasseraufnahme unter Angabe der Menge in Milliliter.	Muss	V 0.1
K003	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine favorisierten Lebensmittelkombinationen als Mahlzeiten-Template unter Angabe des jeweiligen Lebensmittels sowie der jeweiligen Menge in Gramm.	Muss	tbd
K004	Kalorienmanagement	Userinput	Der User hinterlegt seine biometrischen Daten, anhand dessen der Grundumsatz ermittelt wird.	Kann	V 0.5
K005	Kalorienmanagement	Userinput	Der User verknüpft eine externe IoT/Smartwatch, anhand dessen das System Aktivitätsdaten (Schritte) importiert.	Kann	tbd
K006	Kalorienmanagement	Userinput	Das System bietet eine Suchfunktion für Lebensmittel aus einer hinterlegten Datenbank an.	Muss	tbd
K007	Kalorienmanagement	Userinput	Das System kann Mahlzeiten basierend auf einem hochgeladenen Foto und einer KI-Schnittstelle identifizieren, um daraufhin einen Eintrag zu erstellen.	Kann	tbd
K008	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegten Einträge zum Kalorienmanagement ändern.	Muss	V 0.5
K009	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegten Einträge zum Kalorienmanagement löschen.	Muss	V 0.5
K010	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegte IoT/Smartwatch ändern.	Kann	tbd
K011	Kalorienmanagement	Transformation	Der User kann seine hinterlegte IoT/Smartwatch löschen.	Kann	tbd
A001	Analyse	Transformation	Das System berechnet den BMI aus den Parametern Größe und Gewicht.	Muss	V 0.1
A002	Analyse	Transformation	Das System berechnet den Grundumsatz basierend auf Alter, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße und Fitnesslevel.	Muss	V 0.5
A003	Analyse	Transformation	Das System berechnet die Flüssigkeitsbilanz basierend auf Gewicht.	Kann	tbd
A004	Analyse	Transformation	Das System berechnet pro Nahungsaufnahme die anteiligen Nährwerte "Big 7": Energie (Kcal); Fett, davon gesättigte Fettsäure; Kohlenhydrate, davon Zucker; Eiweiß; Salz.	Muss	V 0.5
A005	Analyse	Transformation	Das System berechnet pro Nahungsaufnahme die anteiligen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.	Kann	V 1.0
A006	Analyse	Transformation	Der User sieht wie viel Wasser er am aktuellen Tag schon getrunken hat.	Muss	V 0.1
A007	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung des Soll/Ist-Zustandes seiner Kalorien des aktuellen Tages.	Muss	V 0.5
A008	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung des Soll/Ist-Zustandes seines "Wasserscores" des aktuellen Tages.	Muss	V 0.1
A009	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung mit den Details der Makro- und Mikronährstoffe des aktuellen Tages.	Kann	tbd
A010	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung seines Gewichts und BMIs im zeitlichen Verlauf.	Kann	V 0.5
A011	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung mit den Details der Makro- und Mikronährstoffe im zeitlichen Verlauf.	Kann	tbd
A012	Analyse	Output	Der User sieht eine Darstellung seiner Wasseraufnahme im zeitlichen Verlauf.	Kann	tbd
I001	Interaktion	Output	Der User kann im System nach gesunden Rezepte suchen.	Kann	tbd
I002	Interaktion	Output	Der User kann seine eigenen Analysedaten mit Freunden teilen.	Kann	tbd
I003	Interaktion	Output	Der User erhält mittels eines Belohnungssystems Badges bei Erreichen von prozentualen Scores.	Kann	tbd
I004	Interaktion	Output	Der User kann die Systemsprache zwischen Deutsch und Englisch umschalten.	Muss	V 1.0
D001	Datenbank	Input	Das System hat Zugriff auf eine externe Lebensmitteldatenbank. Dort sind Lebensmittel mit ihrer Nähstoffzusammensetzung hinterlegt.	Muss	V 0.5
D002	Datenbank	Input	Das System hat Zugriff auf eine externe Lebensmitteldatenbank. Dort sind Lebensmittel mit ihrer Nähstoffzusammensetzung hinterlegt.	Kann	tbd